广西壮族自治区本级预算单位限额工程施

工单位定点采购

交通运输实训基地项目路桥和建筑实训楼

配电工程

施 工 合 同

合同编号：

签订合同地点：

签订合同时间： 2021年 月

日

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

发包人（全称）：广西交通职业技术学院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、

遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本

合同。

一、工程概况

工程名称： 交通运输实训基地项目路桥和建筑实训楼配电工程

工程地址： 兴宁区三塘镇四塘社区广西交通职业技术学院内

工程内容：

（详见工程量清单）

建筑规模：

资金来源： 财政拨款

二、工程承包范围

承包范围及承包方式：按预算书工程量及相关技术资料上的全部内容，包工包料。

三、合同日期

开工日期：

竣工日期：

年

年

月

月

日（以实际开工为准）

日

合同工期总日历天数：

四、质量标准

日历天。

工程质量标准： 合格

五、合同价款

本合同价款金额：按文件优惠后暂定（大写）：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、 2021~2022 年 度 自 治 区 本 级 预 算 单 位 限 额 内 工 程 施 工 单 位 定 点 采 购

(GXZC2020-G3-10204-CGZX)协议

2、 2021~2022 年 度 自 治 区 本 级 预 算 单 位 限 额 内 工 程 施 工 单 位 定 点 采 购

(GXZC2020-G3-10204-CGZX)中标通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、工程量清单

1

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

8、工程报价单或预算书

9、其他相关资料

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议中有关词语含义与招标文件第四章（通用条款）中分别赋予它们的定义

相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质

量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付

的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2021 年

合同订立地点：广西壮族自治区南宁市

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生

月

日

效。

发 包 人：广西交通职业技术学院

住 所：

承包人：（公章）

住 所：

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

电

传

话：

真：

电

话：

真：

传

开 户 银 行 ：

工程款转入以下帐户：

开户银行：

账

号：

账

号：

邮政编码：

邮政编码：

2

2021~2022年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

专用条款

一、词语定义及合同文件：

1、语言文字和适用法律、标准及规范

1.1本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

1.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法

规和规章。

1.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：合同订立生效后 3个工作日内。

国内没有相应标准、规范时的约定：按行业标准或施工企业标准。

2、图纸

2.1发包向承包人提供图纸日期和套数：合同订立生效后 3个工作日内提供伍套。

发包人对图纸的保密要求：除施工单位及审计单位外，不得向其它单位或个人泄露。

使用国外图纸的要求及费用随担： 无 。

二、双方一般权利和义务

3.工程师

3.1监理单位委派的工程

姓名：

职务：

发包人委托的职权：

需要取德发包人批准才能行使的职权：

3.2 发包人派驻的工程师

姓名：

职务：

职权： 发包人委派的职权范围。

3.3 不实行监理的，工程师的职权：

4.项目经理

4.1 姓名：

职务： 项目经理

5、发包人工作·

5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

3

2021~2022年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  开工前 3天。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地开工前 3天。

（3）施工场地与公共道路通道开通时间和要求：  按现有道路使用。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前 3天。

（5）由发包人办理的施工所需证件 、批件的名称和完成时间：  开工前 3天。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前 3天由业主提供。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前 3天由业主负责。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古

树名木的保护工作： 发包人负责与相关部门协商处理、承包人积极配合。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。

5.2发包人委托承包人办理的工作： 无。

6、承包人工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  开工前

5天。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：  每月 25日前。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 由施工单位自行负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位自

行负责。

（6）施工场地周围地下秘线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的

保护要求及费用承担：如果有需要保护的，承包人负责做好保护措施，产生的费用发包人

签证确认，工程结算时支付给承包人。

（7）施工场地清洁卫生的要求：  由施工单位负责现场的安全及文明卫生工作。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：

1）配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作。

2）承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3）承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、

恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报

价中综合考虑。

4）取土场及弃土场由承包人自行解决，但不能违反相关管理规定，并承担相关费用。

5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行、由于施

4

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6）承包负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共通道路）和交

通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

7）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同

段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包

人共同出资修复，若使用频率相关悬殊，则按比例分摊。

三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前 3天。

工程师确认的时间：收到后 5日内。

7.2群体工程中有关进度计划的要求： 无。

8.工期延误

8.1对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延；按通用条款 13条执行。

8.1.1双方约定工期顺延的其他情况：  不可抗力的原因（含连续雨天）。

8.2非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发

包人支付延期赔偿（每天赔偿金额为合同价款的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直

到全部工程或相应部分工程移竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的

工期），其极限为合同价的 5% 。发包人可从应向承包人支付任何金额中扣除此项赔偿费

或以其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定

的其他责任。发包方在签订合同后达不

到开工条件的，如果承包方工人已进场，因发包方原因不能开工或中途因发包方原因

造成停工的，工期延顺。

8.3因工程量变化和设计变更的经双方协商认可工期以予顺延，即工期相应变化，质量

要求不变。

8.4承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、质量与验收

9、工程质量

9.1发包人对工程质量的要求：  合格（按国家标准）。

9.2双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。

10.隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：待定。

5

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

五、合同价款与支付

11、合同价款及调整

11.1合同价款：本合同价款采用固定单价方式确定，按文件优惠后暂定（大写）：

11.2合同价结算及调整：⑴工程竣工结算按照双方书面确认的实际完成工程量和工程

清单中标单价结算；⑵工程量清单没有的项目工程清单中标单价中有类似项目单价的参照

工程清单中标单价结算，工程清单中标单价中没有类似项目单价可以参照的，按广西壮族

自治区现行的消耗量定额和有关建设工程造价的文件规定套价、材料价格和人工工资单价

按照施工期间的加权平均信息价，并乘以中标优惠率；没有合适消耗量定额套用计价的由双方进行市场询价后签证确认的单价结算。⑶施工期间的水泥、砖、砂、石、商品砼、成品油六种建筑装饰主要材料，本工程需要的以上主材的价格上涨跌幅度超过投标基准单价 5%（含 5%）的，按照《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》有关规定进行调整，调整采用造价信息差额调整法进行调整。（4）按照 2019~2020 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购有关文件规定执行。（5）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行之日起进行调整。（6）工程结算审核核减率超6%的部分的审核费用由施工方承担。

12、工程量确认

12.1承包人向工程师提交已完成工程量的报告的时间：每月 25日前。

12.1.1工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工

中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程

量为准。

12.2除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，

承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应

适时地通知承包人参加。

12.3计量方法

工程的计量均已国家标准《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮

族自治区实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指

定的计算方法为准。

12.4计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

13、工程款（进度款）支付

13.1工程（进度款）支付：合同签订后承包人进行施工后七天内，发包人预付承包人

6

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

进度款给承包人；待变压器及高低压配电柜施工完成，发包人再支付合同总价的 20%工程

进度款给承包人；该工程完工并经供电主管部门和承包人验收合格后，发包人再支付合同

总价的 10%工程进度款给承包人；合同外项目经双方确认后按70%支付。待双方结算审定后 10 个工作日内，发包人支付至该工程结算款总额的 98%给承包人；扣除工程结算款总额的 2%作为质量保证金，保修期满，发包人在接到承包人返还保证金申请后，收到申请后10个工作日内无息退还保证金给承包人。发包人必需以银行转帐的方式将所有工程款（进度款）转入本合同指定的承包人的开户银行及帐号内，承包人开具工程发票给发包人。

六、材料设备供应

14、发包人供应材料设备

14.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：无。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。

（3）承包人或代为调剂串换的材料：无。

（4）到货地点与一览表不符：无。

（5）供应数量与一览表不符：无。

（6）到货时间与一览表不符：如发生上述情况，发包人立即补救改正。

15、承包人采购材料设备

15.1 承包人采购材料设备的约定：本合同工程由承包人自行采购的不在预算内工程

材料和设备（政府集中采购的除外），采购前须征得发包人或其授权人认可同意。

七、竣工验收与结算

16、竣工验收

16.1承包人提供竣工图的约定：承包人按实际工程施工提供竣工图。

16.2中间交工工程的范围和竣工时间：  待定。

八、违约、索赔和争议

17、违约

17.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24条约定发包人违约应承担的违约责任： 无。

本合同通用条款第 26.4款约定承包人违约应承担的违约责任：发包人未按约定支付进

度款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权停止施工，发包人承担违约责任，即每延

误一天按应付金额的 0.4%支付给承包人违约金，相应工期顺延。

本合同通用条款第 33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人按同期银行贷款

利率支付拖欠工程款的利息，同时每延误一日向承包人支付应付款额的 0.4%的违约金。

7

本工程合同总价的 30%预付款；待配电房工程施工完成，发包人再支付合同总价的 25%工程

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

双方约定的发包人其它违约责任：双方另行协商。

17.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人自身原因或工程质

量不合格返工，每延误工期一天应付违约金按合同价（除工料费外）的万分之四给发包人，违约金的最高限额为合同价的 5%。

本合同通用条款第 15.1款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人责任致工程质量

达不到约定的质量标准的，承包人应无条件返工，并承担此而造成的发包人的损失。

双方约定的发包人其它违约责任：双方另行协商。

18、争议

18.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时辖区人民法院提起诉。

九、其他

19．工程分包

19.1本工程不允许分包。

19.2承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金；

19.2.1个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任

何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

19.2.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本本工程的技术、机

械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

19.2.3就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保

证金。

19.2.4承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协

议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人

措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为履约保证金额的 5%~20%（视情节严

重而定）。

20．不可抗力

20.1双方不可抗力的约定：以有关部门发布的文告或文件为准。

21．保险

21.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：自行负责处理。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

（2）承包人投保内容：

承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支

付保险费。

8

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

22．担保

22.1本工程约定担保事项如下： 无。

22.2双方约定的其他担保事项： 无。

23．合同份数

23.1双方约定合同份数：正本贰份、副本肆份。

24．补充条款  ：

无。

9

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

附件：工程质量保修书

发包人(全称)： 广西交通职业技术学院

承包人(全称)：

为保证 交通运输实训基地项目路桥和建筑实训楼配电工程     在合理使用期限内

正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关

管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质

量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定

的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程

分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2. 土建工程为 2年；

3. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年;

4. 供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；

5. 电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设

备]为 1 年；

6. 装修工程为 2年；

7. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

8. 在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该

工程的合理使用年限内保修；

9. 绿化工程为 工程验收合格后三个月。

10.市政工程为 1年

11.经双方协商确定本工程质量保修期自竣工交付使用之日算起 2年。

10

2021~2022 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购（GXZC2020-G3-10204-CGZX）

三、质量保修保质责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 2天内派人修理。承

包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣

除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承

包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建

设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单

位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人

身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

四、其他

本工程约定的工程质量保修金为工程审定结算价的 2 %。

质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后 14天内，将保修金（不计利息）余额

退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书

在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由

承包人负责或由发包人从保修金中扣出。

六、其他

双方约定的其他工程量保修事项：

无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人：

承 包 人 （公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人：

2021年

月

日

2021年

月

日

11